## Anexo 1 del M2P5-11
ANEXO No. 1 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
(1) Nombre de la Entidad: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS ERT ESP SA EN REESTRUCTURACIÓN
(2) Nombre del Representante Legal: EDWIN LOPEZ BOUZAS
(3) Periodo Auditado: VIGENCIA 2021
(4) Año de Realización de la Auditoria: 2022
(5) Nombre del Informe: INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA ERT ESP SA
(6) Tipo de Control: Posterior y Selectivo
(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento: 11/Nov/2022
No. Hallazgo (9) | Origen (10) | Descripción Hallazgo (11) | Causa (12) | Acción Correctiva (13) | Descripción de la Actividad (14) | Meta (15) | Fecha de Iniciación (16) | Fecha Finalizacion (17) | Responsable(s) (18) | Area Responsable(s) (19) | Observaciones (21)
1 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo: En el estudio del presupuesto se evidenció que en la formulación, de la programación y ejecución del presupuesto, la entidad no cuenta con una herramienta financiera y de planeación definida, observándose que el presupuesto de la E.R.T. S.A. E.S.P., no fue un instrumento económico donde se materializó el plan estratégico, evidenciándose que este se programó sin tener en cuenta variables o en su defecto condiciones macroeconómicas, políticas de ingresos y egresos que no se tuvieron en cuenta en la construcción del mismo. | Debilidades en los controles de los instrumentos de planeación, evidenciándose que en la formulación de los presupuestos hubo poca objetividad, en las presupuestos proyectados y definitivos de la vigencia en estudio, las cuales se presentaron sobredimensionados. | Actualizar el Modelo financiero | Incluir al modelo financiero los Supuestos Macroeconómicos | 100% | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Rafael Cardona | Direccion de Planeacion y Proyectos
2 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo: La Empresas de Recursos Tecnológicos ERT S.A. E.S.P., maneja sus operaciones contables bajo el Software financiero Finanzas Plus, versión 4, el cual fue utilizado para la aplicación al nuevo marco normativo del proceso de convergencia de los estados financieros a Norma internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), evidenciándose que el programa financiero no estaba diseñado para el proceso de la preparación de los estados financieros a normas NICSP, por cuanto actualmente, no es funcional y está totalmente obsoleto, además no se encuentra integrado con los procesos que están ligados a la parte contable como tesorería, activos (propiedad planta y equipo) y presupuesto, igualmente carece de un programa o aplicativo de inventarios, así mismo, no lista el balance a nivel de tercero bajo Normas NICSP, por la ausencia de estas actividades el programa no es confiable. | Ausencia en los controles, seguimientos y monitoreo que no permitieron advertir el problema. | Actualizar el Software financiero Finanzas Plus | Actualización del software Finanza Plus para que sea funcional el cual cumpla con las normas NICSP; se ligue la parte contable con tesorería y contar con un inventario que liste a nivel de terceros bajo NICSP | 100% | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Manuel Antonio Alvarado | Jefe de Contabilidad y Presupuesto
3 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fisca: En la cuenta contable No. 5.8.04.39.02, se evidencia el registro del pago de intereses por mora, por $221.635.501, por el incumplimiento de los pagos correspondiente a las cuotas de contribución, por el servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC), larga distancia, portador, valor agregado y telemáticos al Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MINTIC) los cuales fueron cancelados por la ERT. | Ausencia de controles, seguimientos y monitoreos que no permitieron advertir esta situación del pago de las cuotas de contribución al Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MINTIC), dentro de los términos. | Incluir en el Anexo No. 2 CRONOGRAMA ENTES EXTERNOS el pago de liquidación de contribuciones a MINTIC | Solicitar a la Dirección de Control Interno incluya en el Anexo No. 2 CRONOGRAMA ENTES EXTERNOS el recordatorio antes de la fecha de vencimiento el pago de la contribución a MINTIC | 100% | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Manuel Antonio Alvarado | Jefe de Contabilidad y Presupuesto
4 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo: Revisadas las carpetas contractuales de los contratos de la muestra auditada en la vigencia 2021 en la ERT S.A. E.S.P, se observó en los contratos que se relacionan en el siguiente cuadro No. 8 del Informe No del Contrato -Objeto - Valor 1. 104-1309 Compra de tóner remanufacturado, recargado kyosera y otros para usos de todas las sedes de la ERT $ 7.732.190 2. 104-1306 Compra de elementos de papelería para todas las sedes de la ERT $8.999.943 3. 104-1305 Compra de papelería, resmas cartas, oficio, formas continuas para todas las sedes de la ERT $ 4.723.163 4.104-1313 Compra de papelería, resmas cartas, oficio, formas continuas para todas las sedes de la ERT $ 5.478.035 Que en los expedientes contractuales no reposan de forma detallada y discriminada las entradas y salidas del almacén, para así hacer un mejor control de las cantidades de acuerdo a lo establecido en el contrato, el equipo auditor evidenció documentos sin firma y fechas que no correspondían con las etapas de ejecución de los contratos. | Falta de control y seguimiento en la entradas y salidas del almacén. | Realizar entradas y salidas de todos los elementos; artículo; bienes; etc. que adquiera la ERT ESP | Llevar acabo a través del proceso de Gestión administrativa y en cumplimiento del procedimiento de almacén el control de las entradas y salidas de los elementos; artículo; bienes; etc. que adquiera la ERT ESP | 100% | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Alexander Campo Arana | Subgerente Administrativo y Financiero
5 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal: Revisada las ordenes de servicios No. 038 - 039 2021, se observó que dentro de las actividades se incluyó y suministró combustible a vehículos que no se encuentran relacionados dentro del parque automotor de la ERT S.A. E.S.P., y que se relacionan en el siguiente cuadro: No. 9 del Informe. | Falta de control y seguimiento e inexactitud en la supervisión. | Incluir en el contrato de suministro de combustible el parque automotor de los funcionarios de la ERT EPS. | El suministro de combustible a los vehículo de los funcionarios deberán contar con la respectiva autorizació por parte del Subgerente Administrativo y Financiaro o a quien este delege | 100% | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Luz Adriana Giraldo | Jefatura Jurídica
6 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal : Mediante resolución No. 300-60-209 del 12 de julio de 2019 "Por medio de la cual se ordena el pago de unas prestaciones sociales definitiva a favor de la funcionaria ....", prestaciones que fueron canceladas el 27 de diciembre de 2019. Razón par la cual la exfuncionaria de la ERT S.A. E.S.P., solicita conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, con una pretensión correspondiente por el no pago oportuno de las cesantías definitivas conforme lo establece Ley 1071 de 2006, articulo 5 parágrafo y la pretensión la estimo en $24.299.122. El 9 de abril de 2021, se llevó a cabo la audiencia de conciliación ante la Procuraduría, pero la misma se declaró fallida, por no existir animo conciliatorio de la convocante. Y con posteridad la exfuncionaria presenta propuesta ante el comité de conciliación de la entidad y el comité mediante acta de conciliación No. 03 del 07 de abril de 2021; ordena el pago por concepto de sanción moratoria la suma de $13.500.000, oo. | Falta de seguimiento y control en la planificación de los pagos | Realizar la ejecución del plan de pagos de las eventuales liquidaciones de prestaciones sociales de funcionarios | Se debe tener en cuenta la realización de ejecución del proceso por parte del responsable de tesoreria de acuerdo a los términos de ley | 100% | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Alexander Campo Arana | Subgerente Administrativo y Financiero
7 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria: La Junta directiva de la ERT S.A. E.S.P., en acta No. 287 de mayo 27 de 2021; "...solicitan que se estudie la solicitud desde lo administrativo y financiero, para atender el pago de los honorarios ... y solicitan al secretario general de la ERT, que se haga un análisis de la posible reglamentación de otros miembros de junta que estarían en la misma situación. igualmente, que se apropien los recursos correspondientes en el presupuesto de gastos de la entidad, para cubrir oportunamente esta obligación ..." Por lo tanto; el comité de conciliación de la entidad, mediante Resoluciones No. 095 y 096 del 13 de julio 2021, "Por medio de la cual se autoriza el pago ordenado mediante acta de comité de defensa judicial y conciliación de la ERT No. 07 del 25 de junio de 2021" decide y ordena pagar a dos de los miembros de la junta directiva desde los años de 2016 a 2021, a cada uno por valor de $16.448.446 y $13.961.801, para total de $30.410.247 y decide hacerlo por el rubro la apropiación No. 1.28101 de sentencias y conciliaciones. Adicionalmente no se les exige a los miembros de la junta directiva; una vez presentan cuenta de cobro por concepto de honorarios el pago del 40% de seguridad social. Analizando el Decreto 0867 de 1993, "Por el cual se fijan los honorarios de los miembros de las juntas directivas de las Empresa y Establecimientos Descentralizados del Departamento" expedido por la Gobernaci6n del Valle del Cauca y es el fundamento que ordenan los pagos de honorarios, se evidencia dentro del cuerpo de dicho decreto en el considerando dice los siguiente ... "Que los honorarios que actualmente devengan los señores miembros de las Juntas Directivas de los establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Departamento no han sido actualizados desde hace varios años" ... Y a pesar de dicha precisión del decreto a la fecha no ha sido actualizado, ni modificado respecto de las condiciones y los parámetros para la fijación de los honorarios de dichos miembros. | Deficiencias en el control del presupuesto afectándose partidas que no guardan relación con el objeto del gasto. | Presupuestar el pago de honorarios a los miembros de Junta Directiva de la ERT ESP | Se debe planear desde la elaboración del presupuesto el pago de honorarios a los miembros de la Junta Directiva de la ERT ESP | 100% | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Luz Adriana Giraldo | Jefatura Jurídica
8 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 917.103.1.04.2021 FECHA DE SUSCRIPCION: 8 DE ABRIL DE 2021 FECHA DE INICIO: 13 DE ABRIL DE 2021 OBJETO: PRESTAClON DE SERVICIOS Y SUMINISTRO DE BIENES TECNOLOGICOS Y DE COMUNICACIONES REQUERIDOS POR METRO CALI S.A., Y ENTREGA DE BIEN INMUEBLE PARA USO Y GOCE DE LA EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.ERT-ESP PLAZO: SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPClON DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PERFECCIONAMIENTO Y EJECUClON HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021. VALOR: $150.284.510 Una vez analizado el contrato interadministrativo, se pudo evidenciar que en el expediente contractual no encuentran los estudios previos, ni el plano que describe del área que hacen entrega para uso y goce. También se evidenció en cláusula tercera del contrato, se estipula el valor del contrato en $150.284.510, incluido IVA, Representados así 1. En especie la suma de $83.225.647 que corresponde a la entrega que realiza ERT de servicios por ejecutar de acuerdo al consumo por valor de $2.771.997 mensuales y servicios con cargo fijo por $5.550.568 mensuales. Y en dinero destinado para pago de la diferencia $6.705.886 mensuales para un total de $67.058.859. Cuadro No. 1o del Informe Y en la cláusula quinta-forma de pago dice que: El valor del contrato será cancelado mediante cruce de cuentas de la siguiente manera: El contratante en este caso METROCALI S.A. pagara 10 cuotas al contratista empresa ERT S.A. E.S.P. quien deberá facturar dentro de los primeros 10 días de cada mes, iniciando en el mes de abril de 2021, el valor de los servicios y el suministro de bienes tecnológicos y de comunicaciones mediante cruce de cuentas contra el valor del uso y goce de las instalaciones que ocupa la empresa. Previa certificación de recibo a satisfacción, suscrita supervisor... Se evidencia que el contrato inicio el 13 de abril de 2021 y si se cuenta las 10 meses que habla la forma de pago; se estarla pagando hasta el mes febrero del año 2022 y el plazo estipulado en el contrato es hasta el 31 de diciembre 2021., por lo tanto, estaríamos hablando de un posible detrimento par valor de $21.039.831, correspondiente a 12 días del mes de abril 2021 par valor de $6.011.380 más el mes y/o cuota No. 10 par valor de $15.028.451. Adicional a las deficiencias de la elaboración de contrato, el expediente contractual carece de estudios previos y plano que describe el área que entrega en uso y goce a la ERT, con propuesta de los servicios que hacen parte integral del contrato. Agregado a ello, tampoco se encuentran los informes de supervisión, ni las facturas de prestación de servicio que emite el ERT S.A. E.S.P., para el cruce de cuentas y documentos sin la firma de los supervisores responsables, ni la observación de que se remitió a la reestructuración Ley 550 de 1999. | Inadecuada planeación, generando falencias en la elaboración del contrato en la cláusula correspondiente al valor y la forma de pago. | Incluir dentro de la forma de pago del contrato las cuotas a pagar dentro de la vigencia estipulada en la duración del contrato | Dentro de la planeación y construcción del análisis de conveniencia se incluya que las cuotas de pago se realicen dentro de la vigencia de duración del contrato | 100% | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Luz Adriana Giraldo | Jefatura Jurídica
9 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo: Se evidenciaron debilidades de la gestión documental en la conformación de los expedientes contractuales de la vigencia 2021, como documentos sin firmas ni orden cronológico y debilidad en la foliatura, no reposan documentos en las carpetas contractuales como entradas y salidas de almacén, actas de liquidación. | Debilidades en el control administrative, desorden en los documentos y las carpetas lo que genera dificultades para su seguimiento. | Dar cumplimiento a la gestión documental y la Ley 594 de 2000 | Elaboración de las carpetas contractuales que contengan documentos firmados, organizar documentos cronológicamente debidamente foliadas en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 | 100% | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Luz Adriana Giraldo | Jefatura Jurídica
10 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo: Como se puede observar en el cuadro anterior, verificada la meta consistente en incrementar la participación en cuanto a conexiones de la ERT, relacionada con el cumplimiento del Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 9 que consiste en: "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación". Se comprobó que el cumplimiento de la meta es negativo, sin que a la fecha se evidencie modificación por parte de la alta dirección, así mismo se observó incumplimiento en las metas de los focos 1 y 3 del plan estratégico de la ERT, que son sostenibilidad estratégica y transformación, renovación tecnológica y reestructuración operacional, donde no se observó gestión per parte de la administración. | Debilidades de seguimiento y control de lo planificado | Dar cumplimiento al Proyecto Unidad Regional para el Desarrollo y la Experiencia Digital (URed) | Modernizacion de la red en los municipios donde opera la ERT | Informe de Ejecucion del Proyecto | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Javier Cuellar Moreno | Subgerente Comercial
11 | PVCFT-2022 | Hallazgo administrativo: Revisadas las auditorías realizadas por la oficina de Control interno, se observó que las acciones de mejora fueron suscritas en planes de acción, sin embargo, según las líneas de defensa de MIPG, hay debilidades en la articulación de la primera línea de defensa y más operatividad de la segunda línea de defensa, ya que llegan a las recomendaciones, pero no se evidencia mejora en pro del desarrollo de las actividades del sistema, así mismo, no se evidencia el compromiso de la alta dirección para el fortalecimiento del sistema de control interno. | Debilidades en el compromiso de la alta dirección para la mejora continua del sistema. | Cumplimiento a los planes de acción concertados con la Dirección de Control Interno | Seguimiento por parte de cada uno de los procesos responsables en los comités de Gerencia | Actas de comité de Gerencia | 2022-11-12 | 2023-05-11 | Edwin López Bouzas | Gerente General
M2P5-20 | [5 empty] | VERSION 1.0

## Rendición PM
(N) Año De Realización De La Auditoria | (C) Nombre Del Informe | (C) Tipo De Control | (F) Fecha De Suscripción Del Plan De Mejoramiento | (F) Fecha De Corte Del Avance | (D) Numero De Hallazgo | (C) Origen | (C) Descripcion Del Hallalzgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripcion De La Actividad | (J) Meta | (F) Fecha De Iniciación | (F) Fecha De Finalización | (C) Responsable | (C) Area Responsable | (J) De Avance De Ejecución De La Acción Correctiva | (C) Observaciones